## Hoja1
ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implantados | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria |  |  |  |  | Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | G | I | P | RO | Cuando el presupuesto oficial y/o el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. | Retraso en el proceso de contratacion y ajustes de estudios previos por la entidad. | 2 | 3 | 5 | Medio | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | Revisión y apoyo técnico del área que solicita el proceso de selección, para definir claramente los aspectos relevantes de la necesidad a satisfacer. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | Inicio del proceso contractual | Finalizacion del proceso de selección. | Revision juridico, tecnica y actualizacion normativa de los estudios previos. | Cada vez que se reciba una solicitud de contratacion.
2 | G | I | P | RO | Inadecuada elaboracion de los estudios previos de conveniencia y oportunidad. | Insatisfacción de la necesidad de la entidad, afectación de la gestión administrativa, atrasando el proceso de contratación. | 3 | 4 | 7 | Alto | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | En la elaboracion de los estudios previos se debe tener muy claro la necesidad de la entidad y el objeto para que el estudio previo quede debidamente ajustado a la modalidad contractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | En la etapa de selección del contratista. | Finalizacion del proceso de selección. | Atraves de los estudios de mercado y comunicaciones internas del proceso | Antes de la publicacion y firma de los estudios previos
3 | G | E | S | RO | Contratista incurso en alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o alguna referida a salud ocupacional del contratista. | Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Revision, verificacion y validación de antecedentes, soportes contractuales y examenes de salud ocupacional. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | Inicio del proceso de selección | Finalizacion del proceso de selección. | Seguimiento del Supervisor del Contrato | Durante la etapa de selección
4 | G | E | C | RO | Que no se firme el contrato | No poder ejecutar el contrato y la consecuente afectacion de las funciones de la entidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Servidor(es) Público(s) que proyectan y/o suscriben el estudio previo. | Inicio del proceso de contratacion. | Finalizacion del proceso de selección. | Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso de contratacion. | Cada vez que se reciba una solicitud de contratacion.
5 | G | E | E | RO | Incumplimiento de las obligaciones generales y especificas del contrato | Retrazo en cumplimiento del objeto contractual. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Revision de los informes mensuales del contratista por parte del supervisor y expedicion del informe de supervision de cumplimiento a satisfaccion. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Una vez firmada el acta de inicio del contrato | Una vez terminado el contrato | Revision a los informes de ejecucion del contratista Supervision al cumplimiento de las obligaciones contractuales | Mensual
6 | G | E | E | RO | Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo | Interrupción del cumplimiento del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Notificación al area de contratación o al supervisor designado para adelantar el acta de terminación de mutuo acuerdo. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Una vez solicitada la terminación de mutuo acuerdo del contrato. | Hasta la terminacion del contrato | A traves de notificaciones oficiales | Cuando se presenta la situación
7 | G | I | E | RT | Mal manejo y/o desconocimiento por parte del contratista de las politicas de seguridad de la información de la entidad. | Pérdida de informacion en medio magnetico y/o digital de la entidad. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Salvaguardar la información de carácter institucional relevante de la gestión realizada en medio magnético y/o digital | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Contratista | Suscripcin del contrato | Terminacion del contrato | Supervisor del contrato | En la mitad del tiempo de ejecucion del contrato y al finalizar
8 | E | E | E | RO | Demora en el cumplimiento de las actividades del objeto contractual. | Retrazo en los pagos | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Enfatizar el cumplimiento de las actividades contractuales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | desde la fecha de inicio del contrato | Hasta la terminacion del contrato | Seguimiento y analisis a la ejecución contractual. | Semanal
9 | G | E | P/S/C/E | RS | Cambios normativos o de legislación tributaria. | Dificultad de cumplir con el objeto contractual en cualquiera de las etapas | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Estudio y actualización normativa | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | Desde la fecha de inicio del contrato | Hasta la terminacion del contrato | Actulizacion sobre las norma trributarias que regulan el servicio requerido | Durante el termino de ejecucion del contrato
10 | G | I | E | RO | Falla en los equipos o de los elementos | Retraso en actividades o incumplimiento contractual | 2 | 2 | 4 | Bajo | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | Mantenimiento de equipos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde la fecha de inicio del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Prueba de funcionamiento de equipos. | Diario
11 | G | E | P | RE/RF | Incremento de precios | Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual. | 3 | 3 | 6 | Alto | INSTITUCIÓN EDUCATIVA y Contratista | Analisis del sector, estudio de mercado | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | En la etapa preparatoria | Hasta la selección del contratista | A traves de estudios del mercado y solicitud de cotizaciones | En la etapa de planificación
12 | E | I | E | RO | No pago oportuno de los compromisos económicos, adquiridos durante la ejecución por parte del Contratista | Problemas economicos para el constratista, los cuales se pueden ver reflejados en cortes de servicios, inoperabilidad de maquinaria, problemas en la adquisicion de materias primas y/o insumos | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | ejecucion por parte del contratista de continuos balances y/o cortes economicos que permitan establecer el grado de liquidez y/o estado financiero y asi evitar problemas en cuanto a compromisos adquiridos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde la fecha de inicio del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | mediante cortes, balances economicos y financieros. | depende del tipo, monto y tipos de compromisos economicos adquiridos por el contratista.
13 | G | E | E | RS | Irregularidad en los sistemas de seguridad social, referidos a los compromisos del contratista para on el personal y equerimentos de ley para la prestacion de sus servicios. | problemas por falta de cobertura en cuanto a sistemas de seguridad social, riesgos, etc, frente a la ocurrencia de eventos catastroficos, accidentes y temas legales de contratacion frente a entes de control, ley y normatividad vigente frente a la contratacion. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | exigencia por parte de la entidad contratante del soporte de afiliacion y cumplimiento de las leyes frente respecto a los sistemas de seguridad ocial, al momento de inicio | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Supervisor del contrato | Desde la fecha de inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | mediante la revision de afiliaciones a los sistemas de seguridad social, planillas y verificacion de pago de parafiscales. | continua durante la ejecución del Contrato
14 | G | E | E | RS | Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, que impidan la correcta ejecucion de las actividades del contrato | Impedimento para ejecutar actividades contractuales, afectando el normal desarrollo de las funciones de la entidad | 3 | 5 | 8 | Extremo | INSTITUCIÓN EDUCATIVA y Contratista | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencias. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Supervisor del contrato | Desde la fecha de inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | A traves de los informes de supervision. | Durante el término de ejecución del contrato
18 | E | I | E | RO | Tiempos de ejecucion superiores a los tiempos pactados en el contrato. | problemas para el contratista con respecto a compromisos referentes a la fecha de terminacion del contrato, adicionales en tiempo, necesidad de ampliacion de tiempos de las garantias por perdida de vigencia. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Revisiones periodicas de as actividades con respectoa los cronogramas de ejecucion | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde la fecha de inicio del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato | Revision periodica mediante cortes para verificar avances y evolcion respecto a tiempos pactados. | continua durante la ejecución del Contrato
19 | G | E | E | RO | Accidentes casionados por falta de controles y/o indebido manejo de los sistemas de seguridad industrial. | demandas al contratista y a la entidad contratante por afectaciones a terceros. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | implementacion de sistemas de seguroidad industrial. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Desde la fecha de inicio del contrato | Hasta la terminacion del contrato | Revision periodica mediante la verificacion del cumplimiento de la normatividad respecto a la seguridad industrial. | continua durante la ejecución del Contrato
23 | G | E | E | RS | No tener personal capacitado por parte del contratista. | Mala calidad, problemas tecnicos, retrazo de actividades, desequilibrio economico para el contratista, falta de garantias para la entidad contratante. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | uso de mano para diferentes actividades, según el perfil y experiencia para el desarrollo de la misma. Perfil por actividad. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | Desde la fecha de inicio del contrato | Hasta la terminacion del contrato | mediante el estudio de perfiles del personal frente a las actividades que se requieren desdarrollar. | continua durante la ejecución del Contrato
25 | G | E | S | RO | Autorizar y aprobar personal que no cumpla con los requisistos exigidos por la normativa y la entidad contratante. | sanciones para el contratista | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Revisiones del personal respecto al personal postulado en la propuesta economica,( ej. Residente) asi como la idoneidad del personal que desarrolla las diferentes actividades | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratisa Supervisor | Desde la fecha de inicio del contrato | Hasta la terminacion del contrato | verificando la idoneidad del personal contatado, frente a la ormatividad, y las postulacionesrealizadas en la propuesta economica del contrato. | continua durante la contratación de personal
27 | G | E | E | RS | Desastres naturales | pausa o abandono del proceso-desequilibrio economico y tecnico. | 3 | 5 | 8 | Extremo | INSTITUCIÓN EDUCATIVA y Contratista | imposibilidad de tratamiento. Esperar tiempos de normalizacion y recuperacion de los procesos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | Desde la ocurrencia | Indeterminado | indeterminado, mediante el manejo de tiempos de recuperacion y normalizacion de procesos. | continua durante la ejecución del Contrato